PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.  (účinnosť od 1.4.2025)

| Povinná osoba | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| --- | --- |
| Názov projektu | modernizácia portálu DSKN |
| Zodpovedná osoba za projekt | Ing. Peter Longa , Ing. Tomáš Beljak |
| Realizátor projektu | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
| Vlastník projektu | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# HISTÓRIA DOKUMENTU

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno a priezvisko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30.9.2025 | Prvá verzia | Tomáš Beljak |

# ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

Účelom predkladaného dokumentu je popis informácií o zmysle a dôvodoch realizácie projektu, odhadovaných prínosoch a nákladoch projektu, odôvodnení alokácie nevyhnutných zdrojov projektu, časovom rámci realizácie a odhadovaných rizikách projektu.

Dokument je vypracovaný v rámci prípravno-iniciačnej fázy projektu v súlade s Vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

## Použité skratky a pojmy

| SKRATKA/POJEM | POPIS |
| --- | --- |
| ÚGKK SR | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| IKT | Informačné a komunikačné technológie |
| RIP | Rezortná integračná platforma |
| IS | Informačný systém |
| CSRÚ | Centrálna správa referenčných údajov |
| CPDI | Centrálna platforma dátových integrácií |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RPO | Register právnických osôb |
| RA | Register adries |
| SUSR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| NUTS | Nomenklatúra územných štatistických jednotiek |
| MetaIS | Metainformačný systém |
| CNM | Centrálny notifikačný modul |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| ESKN | Elektronické služby katastra nehnuteľností |
| KAV | Konsolidovaná analytická vrstva |
| IAM | Identity and Access Management (modul správy identity a prístupu) |
| G2G | Government-to-Government (komunikácia medzi vládnymi inštitúciami) |
| G2C | Government-to-Citizen (komunikácia medzi vládou a občanmi) |
| G2B | Government-to-Business (komunikácia medzi vládou a podnikateľmi) |
| G2A | Government-to-Administration (komunikácia medzi vládou a správou) |
| POO | Plán obnovy a odolnosti |
| ŽS | Životná situácia |
| KPI | Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti) |
| PID | Project Initiation Document (dokument na začatie projektu) |
| PRINCE2 | PRojects IN Controlled Environments (štandard pre riadenie projektov) |
| QA | Quality Assurance (zabezpečenie kvality) |
| VO | Verejné obstarávanie |
| OE | Objekt evidencie |
| CAMP | Centrálna API manažment platforma |
| API | Application Programming Interface (programové rozhranie aplikácie) |
| RESTful API | Štandardizované programové rozhranie založené na architektúre REST |
| AS | Aplikačné služby |
| KS | Koncové služby |
| SaaS | Software as a Service (softvér ako služba) |
| NKIVS | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy |
| ISVS | Informačný systém verejnej správy |
| ImP | Implementačný plán |

Tabuľka 1 Skratky a pojmy

## Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

Konvencia pre označovanie požiadaviek je nasledovná:

R-XX

R 	– označenie požiadavky

xx	– číslo požiadavky

# DEFINOVANIE PROJEKTU

## Manažérske zhrnutie

Projekt je zameraný na technologickú modernizáciu špecializovaného portálu(portálu Doplnkových služieb katastra nehnuteľností) Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) v súlade s programom prioritných životných situácií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Konkrétne technologickú modernizáciu portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností, ktorý v budúcnosti postupne nahradí aktuálne nedostupné služby pôvodného systému ESKN. Tento portál bude vybudovaný na princípoch používateľskej orientácie v súlade s dizajnovým štandardom IDSK 3.0, čím zabezpečí moderné a jednotné používateľské rozhranie naprieč všetkými službami.

Z pohľadu životných situácií ide o podporu životnej situácie ŽS2 – Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie, ŽS6 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva, s cieľom zjednodušiť kľúčové procesy spojené s katastrálnymi službami. Tým sa zníži administratívna záťaž pre občanov a zvýši sa efektivita poskytovania verejných služieb. Modernizácia portálu zabezpečí jednotné používateľské rozhranie v štandarde IDSK 3.0 pre relevantné koncové služby a integráciu s centrálnymi komponentami e-Governmentu (cez rezortnú integračnú platformu) v rozsahu schválených biznis požiadaviek pre životné situácie.

Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu digitálnych služieb katastra: Portál DSKN po modernizácii ponúkne súkromnú zónu pre občana, kde po jednom prihlásení získa prehľad o svojich nehnuteľnostiach, prebiehajúcich konaniach a môže využívať funkčnosti ako sledovanie stavu konaní či notifikácie o zmenách. Všetky služby budú prepracované do jednotného dizajnu IDSK 3.0, čo zlepší ich použiteľnosť a dôveryhodnosť v očiach používateľov. Zároveň dôjde k integrácii portálu na centrálne komponenty (prihlasovanie cez ÚPVS, centrálne úložisko formulárov, centrálny notifikačný modul atď.), vďaka čomu sa maximalizuje využitie už existujúcich údajov a funkcií eGovernmentu – občan nebude musieť opakovane vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už eviduje. Občania tak budú môcť opäť pohodlne vybaviť kľúčové úkony súvisiace s nadobúdaním a vlastníctvom nehnuteľnosti a so zmenou pobytu. Celkovo je cieľom projektu prispieť k vyššej spokojnosti občanov so službami katastra a k naplneniu cieľov programového riadenia MIRRI v oblasti prioritných životných situácií.

## Motivácia a rozsah projektu

Modernizácia portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností (DSKN) je motivovaná potrebou obnoviť a vylepšiť elektronické služby katastra po vážnom výpadku a posunúť ich na úroveň moderných digitálnych služieb verejnej správy

Primárne drivery projektu sú:

- Kybernetický útok a obnova e-služieb katastra – V januári 2025 čelil ÚGKK SR bezprecedentnému kybernetickému útoku, ktorý vyradil z prevádzky elektronické služby katastra nehnuteľností. Portál ESKN, ktorý poskytoval elektronické služby pre občanov je v dôsledku útoku z pohľadu služieb podania stále nefunkčný. Rozsah projektu je motivovaný aj efektívnou obnovou nedostupných služieb zároveň s potrebou ich modernizácie. Cieľom je nielen efektívne navrátiť pôvodnú funkčnosť, ale aj odstrániť nedostatky, ktoré vplývali na relatívne nízku úroveň využívania pôvodných služieb ESKN.

- Tlak na zlepšenie používateľskej skúsenosti –Modernizácia reaguje aj na očakávania koncových používateľov, že digitálne služby budú jednoduché a orientované na ich potreby. Tento tlak je podporený aj národnými cieľmi zvyšovať počet a spokojnosť používateľov elektronických služieb štátu, čo znamená klásť dôraz na výbornú používateľskú skúsenosť.

- Legislatívne a strategické požiadavky – Projekt reaguje aj na legislatívne prostredie a stratégie vlády v oblasti eGovernmentu. Platná legislatíva vyžaduje, aby štátne orgány poskytovali elektronické služby a nezbierali od občanov údaje, ktoré už raz poskytli inej inštitúcii (princíp „jedenkrát a dosť“). Taktiež Plán obnovy a odolnosti SR v komponente Digitálne Slovensko kladie dôraz na nasadenie lepších služieb pre prioritné občanov a na posilnenie kybernetickej bezpečnosti. Projekt modernizácie portálu DSKN je tak odpoveďou na tieto požiadavky.

- Realizácia programu prioritných životných situácií - Projekt je súčasťou vládneho programu digitalizácie prioritných životných situácií koordinovaného MIRRI SR. Implementáciou životnej situácie ŽS2 – Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti a súvisiacich častí ŽS6 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva sa projekt priamo podieľa na napĺňaní národnej stratégie digitalizácie, ktorej cieľom je zjednodušiť interakciu občanov so štátom a zvýšiť dostupnosť kľúčových e-služieb.

Hlavným cieľom projektu je užívateľská optimalizácia procesov katastra nehnuteľností v kontexte životných situácií „Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie“, „Uzavretie manželstva“ a „Presťahovanie“ prostredníctvom modernizácie portálu DSKN. Táto hlavná vízia sa rozpadá na konkrétne ciele:

- Obnova dostupných a spoľahlivých služieb katastra – Primárnym cieľom je znovu zabezpečiť, aby katastrálne služby boli plne dostupné online a fungovali spoľahlivo pre všetkých používateľov.

- Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb – Projekt má za cieľ výrazne zvýšiť užívateľskú prívetivosť portálu. To zahŕňa moderný redizajn webového rozhrania v súlade so štandardmi IDSK 3.0 (štátna dizajn manuál) a celkové zjednodušenie prístupu občanov k údajom a službám katastra. Očakávaným výsledkom je, že viac občanov a firiem bude preferovať online služby pred návštevou úradu, čo zvýši podiel elektronických podaní a interakcií. •	Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb je realizované nasledovnými parciálnymi cieľmi:

  - Zjednotenie používateľského rozhrania a skúsenosti: Generačne prebudovať portál DSKN do jednotného dizajnového štandardu IDSK 3.0, čím sa zabezpečí konzistentné a intuitívne prostredie na úrovni celej verejnej správy. Všetky služby portálu budú mať moderné UX/UI, zrozumiteľnú navigáciu a responzívny dizajn pre rôzne zariadenia. Cieľom je, aby občan pracoval v jednom jednotnom prostredí pri využívaní služieb štátu.

  - Zavedenie privátnej zóny a jednotného prihlásenia: Implementovať možnosť prihlásenia cez národný portál (ÚPVS) pomocou eID, mID či alternatív (MobileID) priamo do portálu DSKN. Po jednorazovom overení identity získa používateľ prístup k personalizovaným službám (prehľady, notifikácie) bez nutnosti opätovných prihlásení. Cieľom je Single Sign-On pre katastrálne služby, čo zvýši komfort a bezpečnosť prístupu.

  - Sprístupnenie personalizovaných služieb pre vlastníkov nehnuteľností v privátnej zóne portálu:

    - Prehľad mojich nehnuteľností – zoznam nehnuteľností v osobnom vlastníctve občana, s možnosťou filtrovania a zobrazenia detailných údajov o nehnuteľnostiach.

    - Prehľad mojich konaní – sledovanie všetkých aktívnych katastrálnych konaní (napr. podania návrhov na vklad) iniciovaných daným používateľom, vrátane zobrazenia aktuálneho stavu konania.

    - Notifikácie a upozornenia – zaviesť službu, ktorá umožní občanovi nastaviť si upozornenia na vybrané udalosti: zmeny na jeho nehnuteľnostiach (napr. nová plomba) a zmeny stavu ním iniciovaných konaní. Portál zobrazí prehľad notifikácií a bude tiež posielať oznámenia cez centrálne notifikačné nástroje (Centrálny notifikačný modul – CNM prostredníctvom modulu CAMP). Cieľom je, aby občan bol proaktívne informovaný o dôležitých zmenách a ich priebehu a nemusel sám iniciatívne tieto informácie zisťovať.

  - Sprístupnenie ďalších služieb pre zmluvných užívateľov v privátnej zóne portálu:

Online objednávka špeciálnych výstupov z KN – sprístupniť elektronický formulár pre podanie žiadosti o špecifické výstupy z katastra (nadštandardné zostavy údajov podľa zadaných kritérií). Riešenie poskytne zabezpečený elektronický doručovací priestor, kam ÚGKK doručí objednávateľovi vyžiadané údaje. Týmto sa zjednoduší prístup k údajom KN pre odbornú verejnosť aj občanov bez potreby osobnej návštevy pracoviska.

  - Digitalizácia agendy zmien v osobných údajoch vlastníkov (LS6 – Presťahovanie): 
Projekt modernizácie portálu DSKN bude riešiť aj podporu životnej situácie „Presťahovanie“ prostredníctvom digitálnej agendy zmien v osobných údajoch vlastníkov. V rámci riešenia budú (prostredníctvom rezortnej integračnej platformy) preberané údaje z referenčných registrov (najmä prostredníctvom Centrálnej platformy dátovej integrácie – CPDI/CSRÚ) zahrnuté do elektronickej žiadosti o zmenu údajov. Občan – vlastník tak bude mať k dispozícii predvyplnené údaje, čím sa minimalizuje potreba manuálneho zadávania a znižuje sa riziko chýb.

Napriek tomu povinnosť vlastníka podať žiadosť o zmenu údajov ostane zachovaná, keďže v súčasnosti nie sú vyriešené technické limity backendových systémov s ich integráciou na referenčné registre, ktorá by umožnila plne automatizovaný prístup.

Cieľom je dosiahnuť maximálnu mieru uplatnenia princípu „jedenkrát a dosť“ v hraniciach súčasných možností backendových systémov.

  - Predvyplnenie formulárov a využitie referenčných údajov: V rámci všetkých služieb na portáli DSKN je cieľom minimalizovať manuálne zadávanie údajov používateľom. Projekt zabezpečí spracovanie údajov z referenčných registrov (cez integračnú platformu), aby sa relevantné údaje (napr. aktuálny trvalý pobyt, meno, dátum narodenia) automaticky doplnili do formulárov po prihlásení používateľa.

  - Zvýšenie efektivity spracovania a prepojenie systémov: Vďaka napojenia portálu na Rezortnú integračnú platformu ÚGKK (RIP) sa dosiahne vyššia bezpečnosť a plynulejšie prepojenie interných a externých informačných systémov.

  - Zavedenie mechanizmov spätnej väzby a monitoringu: Projekt si kladie za cieľ aj zlepšenie kvality služieb prostredníctvom získavania dát o ich používaní. Na portáli bude implementovaný formulár na zber spätnej väzby od používateľov po využití elektronickej služby – občan bude môcť ohodnotiť svoju spokojnosť a zanechať komentár. Tieto dáta budú vstupom do analýz o používaní elektronických služieb a budú využité pre ich ďalšie zlepšovanie.

- Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému – Obnovená platforma bude vybudovaná s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť a odolnosť voči incidentom. Cieľom je predísť opakovaniu situácie, aby útok dokázal ochromiť infraštruktúru ÚGKK. S tým súvisí aj vytvorenie a otestovanie disaster recovery plánov a celkové zvýšenie dôveryhodnosti e-služieb katastra v očiach verejnosti.

Princípy

Projekt „Modernizácia portálu DSKN“ uplatňuje nasledovné kľúčové princípy informatizácie verejnej správy:

- Digital by default (prednostne digitálne) – Tento princíp sa premietne v novom dizajne elektronických služieb a návrhu jednoduchej používateľskej skúsenosti (UX) aby prišlo k výraznej preferencii využívania elektronických pred papierovými postupmi.

- Používateľ v centre (User-centric) – Tento princíp sa premietne v novom dizajne elektronických služieb a návrhu jednoduchej používateľskej skúsenosti (UX) aby prišlo k výraznej preferencii využívania elektronických pred papierovými postupmi. Návrh služieb sa bude orientovať na potreby a pohodlie používateľov (občanov, podnikateľov). Systém bude vyvíjaný na základe spätnej väzby od používateľov a testovania s reálnymi užívateľmi. Cieľom je, aby si občan vedel služby vybaviť jednoducho a komfortne, s minimálnou námahou. Portál bude prehľadný, optimalizovaný aj pre mobily a integrovateľný do jednotného dizajnu štátneho UX (IDSK).

- Jedenkrát a dosť –V projekte DSKN sa princíp jedenkrát a dosť napĺňa napojením na základné a referenčné registre (register fyzických a právnických osôb, register adries), aby portál dokázal automaticky preberať potrebné údaje prihláseného používateľa, predvyplnil ich pri podávaní žiadosti a nevyžadoval ich ručné vyplnenie.

## Zainteresované strany (Stakeholderi)

| ID | AKTÉR / STAKEHOLDER | SUBJEKT (názov / skratka) | ROLA (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | Informačný systém (MetaIS kód a názov ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) | ÚGKK | Hlavný gestor, realizátor projektu a vlastník procesov |  |
| 2. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | MIRRI | Riadiaci orgán programu prioritných životných situácií |  |
| 3. | Koncoví používatelia – občania a firmy | KP | Užívateľ |  |

Tabuľka 2 Zainteresované strany (Stakeholderi)

## Ciele projektu

| ID | Názov cieľa | Názov strategického cieľa | Spôsob realizácie strategického cieľa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obnova dostupných a spoľahlivých služieb katastra v rozsahu prioritných životných situácií | NKIVS 2025 - Fungujúca a používateľsky prívetivá verejná správa | Zabezpečenie kľúčových elektronických služieb, pričom ich obnova bude postavená na princípe životných situácií |
| 2. | Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb | NKIVS 2025 - Fungujúca a používateľsky prívetivá verejná správa | Jednotné používateľské rozhranie v súlade s IDSK 3.0 organizované podľa životných situácií |
| 3. | Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému | NKIVS 2025 - Bezpečné informačné systémy verejnej správy | Implementácia systému zabezpečenia kontinuity prevádzky na základe štandardných postupov zahŕňajúcich zálohovanie, havarijné plánovanie a procesy obnovy. |

Tabuľka 3 Ciele projektu

## Merateľné ukazovatele (KPI)

| ID | ID/Názov cieľa | Názov ukazovateľa (KPI) | Popis ukazovateľa | Merná jednotka | AS IS merateľné hodnoty (aktuálne) | TO BE Merateľné hodnoty (cieľové hodnoty) | Spôsob ich merania | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obnova dostupných a spoľahlivých služieb katastra v rozsahu prioritných životných situácií | Počet podporených životných situácií | Kvantitatívne vyčíslenie počtu životných situácií podporených prostredníctvom obnovených služieb | počet | 0 | 3 | Nasadenie portálu DSKN do produkcie |  |
| 2. | Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb | Počet elektronicky podaných návrhov na vklad | Kvantitatívne vyčíslenie počtu elektronicky podaných návrhov na vklad | Počet | 59 547 | 100 000 | Počet elektronicky podaných návrhov na vklad cez portál DSKN |  |
| 3 | Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému | Implementácia systému zabezpečenia kontinuity prevádzky | Doba obnovy systému | Dni | N/A | 10 | Počet dní z pravidelného testovania obnovy systému |  |
| 4 | Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému | Percento disponibilného času portálu | Dostupnosť portálu mimo plánovanej údržby vyjadrená v percentách | % | N/A | 99% | Percento dostupnosti mimo plánovanej údržby systému |  |
| 5 | Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému | Počet bezpečnostných incidentov | Počet bezpečnostných incidentov v prevádzke portálu DSKN | Počet | 1 | 0 | Počet bezpečnostných incidentov |  |

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele (KPI)

## Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Modernizácia portálu DSKN bude realizovaná v súlade s Vyhláškou č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy a relevantnými metodikami. Návrh modernizácie portálu bude preto dôsledne dodržiavať základné princípy tvorby digitálnych služieb podľa vyhlášky – najmä užitočnosť, jednoduchosť, prístupnosť, agilný prístup a orientáciu na používateľa.

V súlade s vyhláškou bude pri modernizácii portálu DSKN realizovaný požadovaný UX proces: prebehne používateľský prieskum, mapovanie používateľskej cesty, návrh informačnej architektúry, tvorba prototypov a ich testovanie s používateľmi, až po zber a vyhodnotenie spätnej väzby.

ÚGKK SR zabezpečí zapojenie všetkých relevantných skupín používateľov tak, aby výsledné služby zodpovedali ich potrebám. Identifikácia potrieb koncových používateľov a analýza ich motivácie, problémov a očakávaní je základom návrhu.

Koncoví používatelia a základné cieľové skupiny

Portál DSKN bude orientovaný na koncových používateľov, ktorými sú občania a odborná verejnosť využívajúca elektronické služby katastra nehnuteľností.

Cieľové skupiny:

Bežný občan: Občan, ktorý občas potrebuje využiť služby katastra. Má základné digitálne zručnosti a nie je odborník na kataster. Očakáva, že portál mu rýchlo a jednoducho poskytne potrebné informácie (napr. informácie z listu vlastníctva) alebo umožní podať jednoduchú žiadosť. Dôležité je pre neho, aby proces bol zrozumiteľný a mal jasné pokyny bez “slepých uličiek” – ak niečo nevie dokončiť, portál mu ponúkne pomoc alebo kontakty na podporu. Dôraz pre túto cieľovú skupinu je na dostupnosť služby, aby ju mohla využiť kedykoľvek (napr. aj zo zahraničia, ak potrebuje) a na prístupnosť (čitateľnosť informácií, prehľadnosť aj na mobile atď.). Funkcionalita pre tohto občana pokrýva životné situácie 06 – presťahovanie a 15 – uzavretie manželstva.

Občan kupujúci nehnuteľnosť (životná situácia 02 – kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie):

Občan, ktorý rieši kúpu bytu alebo domu a potrebuje zabezpečiť celý proces od preverenia vlastníctva až po podanie návrhu na vklad do katastra. Má spravidla priemerné až vyššie digitálne zručnosti, ale nemusí poznať presné právne ani procesné postupy. Očakáva, že portál mu umožní jednoducho overiť údaje o nehnuteľnosti (napr. informácie z listu vlastníctva, ťarchy), podať návrh na vklad elektronicky a zaplatiť poplatok online prostredníctvom funkcionality eKolku. Pre túto skupinu je dôležité, aby bol proces prehľadný a sprevádzaný jasnými inštrukciami a aby systém ponúkal notifikácie o stave konania. Táto skupina kladie dôraz na spoľahlivosť služby, predvyplnené údaje z registrov a transparentné informovanie o stave vybavenia podania.

Občan predávajúci nehnuteľnosť:

Občan, ktorý rieši predaj nehnuteľnosti a potrebuje spolupracovať pri procese zmeny vlastníctva. Očakáva, že portál mu umožní podať návrh na vklad (ak nepodáva kupujúci), sprístupní informácie o stave podaného návrhu na vklad, umožní mu jednoducho získať informáciu o zápise zmien a prípadne nahlásiť zmenu adresy či iných osobných údajov. Pre túto skupinu je dôležité, aby mala jasný prehľad o tom, v akom štádiu je proces. Aby mala právnu istotu, že vlastníctvo bolo prevedené korektne. Táto skupina kladie dôraz na jednoduchosť, proaktívne notifikácie a elimináciu duplicít a dostupnosť dokumentov, ktoré potvrdzujú úspešný prevod vlastníctva.

## Detailný opis obmedzení a predpokladov

- Projekt je realizovaný ako súčasť Programu životných situácií Plánu obnovy a odolnosti (POO) a preto je viazaný na prísne časové míľniky a monitorovacie ukazovatele stanovené Európskou komisiou. Nedodržanie týchto termínov by mohlo viesť k strate financovania projektu.

- Riešenie je navrhnuté ako generačná modernizácia špecializovaného portálu DSKN, pričom je potrebné rešpektovať existujúce obmedzenia zastaraných backendových systémov ISKN na KOOÚ.

- Súčasťou riešenia nie je plošná modernizácia alebo náhrada agendových systémov ISKN na KOOÚ. Portál bude závislý od možností funkcionalít a dát poskytovaných týmito systémami, čo limituje rozsah funkcionalít modernizovaného portálu.

- Rozsah projektu je obmedzený na prioritné životné situácie (ŽS02, ŽS06, ŽS15). Pokrytie všetkých ostatných životných situácií je závislé od budúcich projektov a rozvoja modernizovaného portálu DSKN.

- Integrácia na centrálne komponenty bude realizovaná prostredníctvom projektu rezortnej integračnej platformy GKK. Rezortná integračná platforma GKK bude dostupná a prevádzkovaná ako bezpečný komunikačný kanál medzi portálom DSKN a agendovými systémami katastra, čím sa minimalizujú bezpečnostné riziká a prevádzková záťaž portálu.

- Základné autentifikačné a autorizačné mechanizmy (eID, mID, eIDAS) budú fungovať v produkčnom prostredí v čase nasadenia portálu a budú v súlade s legislatívou o eGovernmente.

- Projekt počíta s využitím know-how existujúcich dodávateľov riešení pre ÚGKK SR, čo skráti dobu realizácie a zníži riziko technologických problémov.

- Po ukončení prvej etapy bude možné portál rozširovať o ďalšie funkcionality, najmä v nadväznosti na modernizáciu agendových systémov KOOÚ v projekte ISKN 2.0.

- Koncový používateľ bude mať k dispozícii jednotné prostredie v IDSK 3.0, pričom spätná väzba od používateľov bude systematicky zbieraná a využívaná pri ďalšom rozvoji služieb.

## Vyhodnotenie rizík a závislostí

| ID | NÁZOV RIZIKA / ZÁVISLOSTI | Kategória rizika | Potenciálny dopad | Opatrenia na zmiernenie rizika (mitigácia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nedodržanie termínov POO | B1 | Strata financovania projektu, reputačná škoda ÚGKK | Detailný harmonogram komunikovaný s MIRRI aj dodávateľom, úzka spolupráca s dodávateľom už v prípravnej a iniciačnej fáze projektu. |
| 2 | Nedostupnosť alebo meškanie projektu RIP | C1 | Portál nebude mať bezpečné napojenie na interné agendové systémy, centrálne komponenty a externé systémy, čo spôsobí nefunkčnosť jeho kľúčových funkcionalít a neplnenie biznis požiadaviek prioritných životných situácií. | Úzka koordinácia všetkých tímov spolupracujúcich na projektoch životných situácií (špeciálne tím RIP), paralelné testovanie modulov. |
| 3 | Nízka adopcia používateľmi | C2 | Slabé využívanie elektronických služieb, nedosiahnutie KPI (napr. počtu podaní), kritika verejnosti | UI/UX výskum podľa vyhlášky 547/2021, usabilty testovanie prototypov, dôsledné zapracovanie zistení, kampane na podporu používania ako súčasť kampaní životnýchj situácií, zber spätnej väzby a jej zapracovanie do ďalších verzií. |

Tabuľka 5 Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí

## Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

### Sumarizácia nákladov a prínosov

Odhad ceny implementácie BP v rámci projektu modernizácie portálu DSKN predstavuje 
961 245 € s DPH  / zmenová požiadavka v prevádzke  nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane.

Produktový zoznam požiadaviek tvorí 12 biznis požiadaviek, z ktorých je 9 MMP (minimal marketable products), cez dodanie ktorých bude sledované splnenie míľnikov komponentu POO.

Produktový zoznam požiadaviek je súčasťou Konceptov realizácie ImP pre Projekt implementácie zmenových

požiadaviek pre ŽS 2, ŽS6 a ŽS15 pre ÚGKK SR, časť B.

Detailný výpočet podľa biznis požiadaviek z Konceptov realizácie ImP je

| Identifikácia biznis požiadavky (z Implementačného plánu pre ŽS) | Názov biznis požiadavky (z Implementačného plánu pre ŽS) | Suma bez DPH | Suma s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | 33 000 € | 40 590 € |
| ŽS2_BP_07b | Úprava portálu do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Verejná zóna poskytovania údajov | 78 000 € | 95 940 € |
| ŽS2_BP_07c | Prihlásenie sa na špecializovaný portál ÚGKK SR z mUPVS/UPVS | 42 400 € | 52 152 € |
| ŽS2_BP_07d | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad nehnuteľností v mojom vlastníctve | 52 000 € | 63 960 € |
| ŽS2_BP_07e | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad mojich konaní | 71 500 € | 87 945 € |
| ŽS2_BP_07f | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad mojich konaní - fáza 2 | 84 500 € | 103 935 € |
| ŽS2_BP_07g | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Notifikácie na zmeny mojich nehnuteľností a stavy konania | 130 000 € | 159 900 € |
| ŽS2_BP_07h | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Objednávka na špecialný výber údajov | 162 500 € | 199 875 € |
| ŽS6_BP_45 | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | 35 100 € | 43 173 € |
| ŽS6_BP_46 | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - optimalizácia dát - Fáza 1 | 16 500 € | 20 295 € |
| ŽS15_BP_16 | Úprava aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri (viacero okresov) – IDSK 3.0 | 36 000 € | 44 280 € |
| ŽS6_BP_63 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS - Notifikácia o zápise údajov (MMP) | 11 700 € | 14 391 € |

| Názov aktivity | Výdavky spolu (v EUR bez DPH) | Výdavky spolu (v EUR s DPH) | Skupina výdavkov | IS | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizácia portálu DSKN | 753 200 € | 926 436 € | CAPEX | Portál DSKN |  |

### Zdroj financovania

Projekt modernizácie portálu DSKN bude financovaný výhradne na účely obnovy elektronických služieb v rozsahu programu prioritných životných situácií, pričom financovanie bude zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO).Cieľom je uvedenie do prevádzky najneskôr v prvom štvrťroku 2026. Po dokončení nasadenia portálu DSKN bude prevádzka a ďalší rozvoj zabezpečený Úradom pre geodéziu, kartografiu a katastrálne veci (UGKK) prostredníctvom ďalších nasledovných projektov, ktoré zabezpečia jeho ďalší rozvoj, dlhodobú udržateľnosť a prispôsobenie sa dynamickým potrebám koncových používateľov.

## Harmonogram projektu

| ID | FÁZA/AKTIVITA | ZAČIATOK (odhad termínu) | KONIEC (odhad termínu) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prípravná fáza a Iniciačná fáza | T | T |  |
| 2. | Realizačná fáza | T+1 deň | 6.3.2026 |  |
| 2.1 | Analýza a Dizajn | T | 15.12.2025 |  |
| 2.2 | Implementácia a testovanie | 1.11.2025 | 6.3.2025 |  |
| 3 | Nasadenie | 6.3.2026 | 27.3.2026 |  |
| 3.1 | Akceptácia MIRRI | 6.3.2026 | 16.3.2026 |  |
| 3.2 | Akceptácia ÚGKK | 17.3.2026 | 25.3.2026 |  |
| 3.3 | Nasadenie do produkcie | 26.3.2026 | 27.3.2026 |  |

## Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím)

Riadiaci výbor projektu

| ID | Meno a Priezvisko | Pozícia | Oddelenie | Rola v projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mgr., Peter Vavro | Predseda riadiaceho výboru projektu |  | Predseda riadiaceho výboru (pracovné zaradenie v línii) |
| 2. | Ing., Dušan Hanus | Člen riadiaceho výboru projektu - Biznis vlastník |  | Biznis vlastník (pracovné zaradenie v línii) |
| 3. | Ing., Martin Vojtko | Člen riadiaceho výboru projektu - Biznis vlastník |  | Biznis vlastník (pracovné zaradenie v línii) |

Projektový team, pozícia, oddelenie a rola v projekte.

| ID | Meno a Priezvisko | Pozícia | Oddelenie | Rola v projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing., Tomáš Beljak | Projektový manažér (externý PM) | Ext. konzultant | Projektový manažér |
| 2. | Ing. Adriana Steinerová | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Katastrálny odbor | Kľúčový používateľ |
|  | Ing. Andrej Vašek | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Katastrálny odbor | Biznis analytik |
| 3 | Ing., Tomáš Točík | (pracovné zaradenie v línii) | VÚGK | Kľúčový používateľ |
| 4. | Ing., Eva Chanasová | (pracovné zaradenie v línii) | VÚGK | IT analytik |
| 5. | Ing. Martina Hatalová | (pracovné zaradenie v línii) | VÚGK | Biznis analytik |
| 6. |  | IT architekt | Dodávateľ | IT architekt |
| 7. | Ing., Ján Tovarňák | Manažér IT prevádzky | ÚGKK/ | Manažér IT prevádzky |
| 8. | Ing. Peter Pongrác | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
| 9. | Judr. Odeta Poldaufová | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Legislatívno-právny odbor | Biznis analytik |

# LEGISLATÍVA

V rámci projektu nebudú riešené legislatívne zmeny.

# ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

## Stanovenie alternatív architektúry riešenia

Základné alternatívy v aplikačnej vrstve boli rozpracované už v ideovej fáze projektu a vychádzali z aktuálnej situácie po kybernetickom útoku.

Alternatíva 1: Ponechanie aktuálneho stavu (AS-IS)

Zachovanie súčasného nefunkčného stavu, v ktorom sú elektronické služby podaní na portáli ESKN dlhodobo nedostupné v dôsledku kybernetického útoku. Občania a inštitúcie sú odkázaní na osobnú, papierovú komunikáciu, alebo elektronickú komunikáciu cez všeobecnú agendu.

Nevýhody:

- Užívateľsky nekomfortné riešenie

- Nedodržanie záväzkov z Plánu obnovy a odolnosti SR → riziko nečerpania finančných prostriedkov.

- Nízka transparentnosť a žiadna spätná väzba službám podania návrhu na vklad.

Táto alternatíva nie je prijateľná – nezabezpečuje zákonné požiadavky, strategické ciele digitalizácie ani používateľské potreby.

Alternatíva 2: Obnova a modernizácia pôvodného portálu ESKN

Technická obnova pôvodného portálu ESKN s cieľom vrátiť jeho služby do prevádzky vrátane nevyhnutnej technologickej modernizácie pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a následného rozvoja pre naplnenie cieľom programu Životných situácií.

Nevýhody:

- Nákladné obnovenie existujúcej funkcionality po kybernetickom útoku

- Finančne náročné zabezpečenie technologického upgrade existujúceho riešenia z dôvodu dlhodobej udržateľnosti na aktuálne verzie systémov tretích strán bez dodatočnej pridanej hodnoty

- Implementácia požiadaviek životných situácií môže nastať až po obnove pôvodného riešenia a technologickom upgrade - projekt by pravdepodobne nebol ukončený do marca 2026 → ohrozenie čerpania zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.

- Vysoké finančné náklady na obnovu zastaralej architektúry navýšené dodatočnými nákladmi na následnú implementáciu požiadaviek životných situácií.

- Neefektívne využitie ľudských a finančných zdrojov.

Alternatíva nie je efektívna a v porovnaní s modernizáciou a rozvojom doplnkového portálu katastra nehnuteľností prináša nižší prínos za vyššie náklady.

Alternatíva 3 (zvolená): Modernizácia portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností

Generačná výmena portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností postaveného na infraštruktúre ÚGKK SR, zavedením modernizovaných služieb v štandardoch IDSK 3.0 s napojením na rezortnú integračnú platformu (RIP) a s aktívnym využívaním centrálnych komponentov verejnej správy.

Výhody:

- Vysoká úroveň digitálneho komfortu pre občana (predvyplnené formuláre, notifikácie, prehľad konaní).

- Integrácia portálu s ÚPVS, CNM, CSRÚ – zabezpečenie údajovej interoperability (prostredníctvom rezortnej integračnej platformy).

- Dodržanie termínov programu životných situácií v rámci plánu obnovy a odolnosti.

- Moderná architektúra portálu zabezpečujúca vyššiu bezpečnosť a odolnosť voči kybernetickým hrozbám.

Táto alternatíva predstavuje efektívne, udržateľné a strategicky výhodné riešenie. Je v súlade s národnými IT štandardmi a požiadavkami Plánu obnovy.

Tieto alternatívy boli ďalej v prípravnej a iniciačnej fáze analyzované v nasledujúcich kapitolách.

### Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Alternatíva 1: Ponechanie aktuálneho stavu (AS-IS)

Táto alternatíva znamená, že rozsah poskytovaných elektronických služieb špecializovaným portálom zostane v súčasnom nefunkčnom stave, v ktorom občania a podnikatelia nemajú prístup k elektronickým službám podania a sú odkázaní výlučne na osobné podania, listinné podania alebo všeobecné elektronické podania. Z hľadiska investičných nákladov ide o najlacnejšie riešenie, no z dlhodobého hľadiska je neudržateľné. Pre občanov znamená vysokú administratívnu záťaž a absenciu transparentnosti.

Alternatíva 2: Postupná modernizácia špecializovaného portálu (preferované riešenie)

Tento variant predstavuje postupné zavádzanie elektronických služieb v procese modernizácie špecializovaného portálu a ich rozvoj na základe spätnej väzby v ďalších projektoch. V prvej fáze budú sprístupnené služby zohľadňujúce používateľskú skúsenosť podľa prioritných životných situácií ŽS02 - Kúpa a predaj nehnuteľností na bývanie, ŽS06 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva, čo zabezpečí koncovým používateľom (občanom) v daných životných situáciách okamžité prínosy v podobe elektronických podaní, predvyplnených formulárov a notifikácií. Riešenie nebude obmedzovať možnosť využitia vytvoreného užívateľského flow pre podanie návrhu na vklad aj pre ostatné životné situácie, ale bez špeciálnej customizácie na tieto potreby.

Modernizácia bude vykonaná v súlade s architektonickými štandardmi IDSK 3.0, bude integrovaná prostredníctvom rezortnej integračnej platformy na centrálne komponenty. Postupný prístup rozkladá investičné náklady, znižuje riziká a umožňuje zapracovať spätnú väzbu používateľov. Zároveň je plne v súlade s NKIVS, KRImP a míľnikmi Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie rozširovanie portálu bude primárne zohľadňovať plánovanú modernizáciu existujúcich agendových systémov v rámci projektu ISKN 2.0, ale už mimo programu životných situácií.

Alternatíva 3: Úplná modernizácia špecializovaného portálu v plnom rozsahu

Táto alternatíva predpokladá jednorazovú modernizáciu špecializovaného portálu v rozsahu všetkých životných situácií súvisiacich s katastrálnou agendou. Výsledkom by bol technologicky moderný a komplexný portál s jednotným používateľským prostredím.

Problémom tohto riešenia sú:

  - vysoká finančná a organizačná náročnosť vzhľadom na širší rozsah životných situácií, ktorá implikuje dlhší čas prípravy a prakticky nesplniteľné míľniky Plánu obnovy.

  - vyššie riziko zlyhania pri rozsiahlej implementácii

  - nízka dodatočná efektivita riešenia oproti predchádzajúcim alternatívam daná aktuálnymi obmedzeniami zastaraných existujúcich agendových systémov. Tie by požadujú ručné pretypovávanie údajov čo napriek modernizácii portálu predstavuje zníženie celkovej efektivity projektu.

Pre objektívne posúdenie uvedených variantov a výber optimálneho riešenia boli stanovené hodnotiace kritériá, ktoré sú spolu s odôvodnením ich významu nasledovné:

- Prínos pre koncových používateľov – Toto kritérium hodnotí, do akej miery daná alternatíva zlepší služby pre koncových používateľov. Zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne prínosy, ako meranie a zvýšenie spokojnosti používateľov, dostupnosť nových funkcií a celkové uľahčenie riešenia životných situácií.

Odôvodnenie: Z pohľadu cieľa projektu „zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb“ je kľúčové priniesť hmatateľné výhody pre používateľov – verejné služby majú byť kvalitnejšie a orientované na občana. Alternatíva, ktorá neprináša zlepšenie pre používateľov, by stratila opodstatnenie projektu.

  - Užívateľská skúsenosť (UX) – UX je kľúčovým faktorom úspešnosti elektronických služieb – aj technicky funkčná služba môže byť málo využívaná alebo kritizovaná, ak je nekomfortná na používanie. S ohľadom na „zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb“ zahŕňa kritérium „Prínos pre koncových používateľov“ primárne kvalitu používateľského rozhrania a celkovú užívateľskú prívetivosť výsledného riešenia v rámci danej alternatívy. Zahŕňa intuitívnosť ovládania, prehľadnosť informácií a celkovú jednoduchosť, s akou používateľ dosiahne svoj cieľ na portáli.

- Súlad s programom prioritných životných situácií – Posudzuje sa, nakoľko je alternatíva v súlade s programom prioritných životných situácií.

Odôvodnenie: Projekt je financovaný z programu obnovy a odolnosti a musí byť preto ukončený v hraniciach definovanými programom. Kritérium zaručuje, že zvolená alternatíva nebude v rozpore so schválenými termínmi a rozsahom financovania.

  - Časová realizovateľnosť – V rámci súladu s programom životných situácií sa zohľadňuje odhadovaná dĺžka realizácie alternatívy a schopnosť dodať očakávané výsledky v požadovanom. Hodnotí sa, či je alternatívu možné zrealizovať v súlade s plánovanými míľnikmi a očakávaniami plánu obnovy a odolnosti. Alternatíva, ktorá by trvala neprijateľne dlho, ohrozuje plynulé dosiahnutie cieľov a môže stratiť finančné krytie. Kritérium časovej realizovateľnosti zabezpečuje preferovanie takého riešenia, ktoré prinesie prínosy v požadovanom čase.

  - Finančná náročnosť – Pri finančnej náročnosti sa efektívnosť vynaložených prostriedkov – či je pomer nákladov a prínosov pre verejnú správu obhájiteľný. Preferovaná bude taká alternatíva, ktorá dosiahne požadované ciele s čo najnižšími vynaloženými nákladmi, resp. ktorej prínosy budú v rozumnej miere prevyšovať náklady.

- Realizovateľnosť (technická a organizačná) – Toto kritérium zohľadňuje právnu, technickú a organizačnú uskutočniteľnosť alternatívy. Posudzuje sa, či má ÚGKK SR a jej partneri kapacity a odborné zázemie na úspešné zavedenie daného riešenia, aké sú riziká implementácie a prevádzky, a či neexistujú zásadné prekážky brániace uskutočneniu alternatívy. Hodnotí sa aj komplexnosť riešenia – čím komplexnejší a rozsiahlejší variant, tým ťažšie je ho zrealizovať v plánovanom rozsahu, kvalite a čase.

Odôvodnenie: Aj potenciálne prínosná alternatíva musí byť reálne uskutočniteľná. Kritérium realizovateľnosti zabezpečuje, že pri rozhodovaní bude zohľadnené, či je variant prakticky zvládnuteľný s akceptovateľnou mierou rizika. Tým sa predchádza zvoleniu síce ambicióznej, no nereálnej cesty.

- Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému – Kritérium posudzuje, či alternatíva zahŕňa realizáciu nových opatrení na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a odolnosti systému. Cieľom je zamedziť strate dát koncových používateľov a posilneniu dôvery koncových používateľov k riešeniu.

Odôvodnenie: Zamedzenie opakovania dopadov kybernetického útoku je jedným z primárnych cieľov implementácie projektu.

|  | KRITÉRIUM | MIRRI | ÚGKK SR | Koncový používateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZNIS VRSTVA | Prínos pre koncových používateľov | X | X | X |
|  | Súlad s programom prioritných životných situácií | X | X |  |
|  | Realizovateľnosť (technická a organizačná) |  | X | X |
|  | Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému |  | X | X |

| Hodnotiace kritérium | Alt. 1: Ponechanie stavu | Alt. 2: Postupná modernizácia | Alt. 3: Úplná modernizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prínos pre používateľov | Nespĺňa – žiadne nové prínosy, pretrvávajú existujúce nedostatky | Spĺňa – významné zlepšenie UX pre vybrané služby v rozsahu riešenia prioritných životných situácií. | Spĺňa – jednotné moderné UX pre všetky služby (po dokončení projektu), maximálny prínos a vylepšené všetky služby. |
| Súlad s programom prioritných životných situácií | Nespĺňa – neplní ciele programu prioritných životných situácií. | Spĺňa – rozsah a časovanie projektu je nastavené podľa limitov programu prioritných životných situácií. | Nespĺňa – rozsah projektu je vzhľadom na dostupné obdobie priveľký a realizáciu projektu je ideálne časovo zladiť s novým backendovým systémom |
| Realizovateľnosť (riziká) | Spĺňa – bez implementačných rizík (keďže sa nič nemení); avšak zvyšuje sa riziko zlyhania zastaralého systému v budúcnosti. | Spĺňa – vysoká realizovateľnosť menšiemu rozsahu; nižšie riziko a možnosť korekcií v ďalších projektoch. | Čiastočne spĺňa – realizácia je možná, ale veľmi náročná; vysoké projektové riziká (komplexita, závislosti). Vhodnejšie je riešenie po častiach. |
| Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému | Nespĺňa –nič sa nemení. | Spĺňa – implementácia nových opatrení na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a odolnosti systému. | Spĺňa – implementácia nových opatrení na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a odolnosti systému. |

Na základe posúdenia definovaných alternatív podľa hodnotiacich kritérií bola za najvhodnejšie riešenie zvolená Alternatíva 2 – postupná modernizácia špecializovaného portálu DSKN. Táto alternatíva prináša okamžité prínosy pre koncových používateľov v prioritných životných situáciách, je v súlade s programom Plánu obnovy a odolnosti a zároveň umožňuje efektívne riadenie nákladov a rizík. Postupný prístup poskytuje flexibilitu pre ďalší rozvoj s ohľadom na plánovaný projekt ISKN 2.0 a umožňuje zapracovať spätnú väzbu používateľov.

### Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Alternatíva 1: Obnova pôvodného riešenia ESKN a úplná modernizácia do IDSK 3.0
Tento variant predpokladá obnovu všetkých komponentov pôvodného systému ESKN, vrátane technického upgradu. Počiatočná investícia by smerovala do sprevádzkovania a zosúladenia pôvodných komponentov so súčasnými technologickými štandardmi. Až následne by bolo možné realizovať úplnú modernizáciu do prostredia IDSK 3.0. Aj keď by koncový používateľ po dokončení dostal jednotný dizajn a UX, obnova by si vyžiadala vysoké finančné a prevádzkové náklady bez toho, aby priniesla dodatočnú hodnotu v prvých fázach. Alternatíva bola vzhľadom k výške potrebnej investície do technologického upgrade diskutabilná aj pred kybernetickým útokom. Po kybernetickom útoku a potrebe investície ďalších prostriedkov do obnovy je neefektívna a zároveň vysoko riziková vzhľadom odhad trvania obnovy systémov a míľniky Plánu obnovy a odolnosti.

Alternatíva 2: Obnova pôvodného riešenia ESKN a budovanie samostatného komponentu portálu v IDSK 3.0
Táto alternatíva kombinuje obnovu backendových komponentov pôvodného ESKN s postupným budovaním nového front-end komponentu v súlade s IDSK 3.0. Výsledkom by bol hybridný portál, kde časť funkcionality beží v pôvodnom prostredí a časť v novom prostredí. Základom pre tento variant bola pôvodná predstava realizácie prioritných životných situácií v samostatnom modernizovanom komponente špecializovaného portálu. Tento variant však zároveň prináša mätúci používateľský zážitok (kombinácia starého a nového dizajnu). Po kybernetickom útoku predstavuje dodatočné náklady na obnovu pôvodných backendových komponentov a zároveň vysoké náklady na prevádzku backendových komponentov, ktoré neponúkajú vyššiu bezpečnosť ani efektívnosť. Zároveň je ohrozené dodržanie termínov POO, nakoľko implementácia služieb v IDSK 3.0 by bola dostupná až po prvotnej investícii do obnovy pôvodných systémov.

Alternatíva 3: Generačná modernizácia špecializovaného portálu DSKN (preferovaná)
Alternatíva predstavuje generačnú modernizáciu komponentu špecializovaného portálu DSKN, postavenú na princípoch modernej aplikačnej architektúry. Riešenie využije know-how existujúcich dodávateľov a bude integrované cez novú rezortnú integračnú platformu, čím sa dosiahne bezpečné oddelenie portálu od interných systémov. Tento prístup umožňuje kratšie doby realizácie, nakoľko je modernizáciu možné realizovať paralelne s prípravou rezortnej integračnej platformy a zároveň zabezpečuje nasadenie služieb v jednotnom používateľskom dizajne - v štandarde IDSK 3.0. Nezávislosť od pôvodných backendových komponentov vytvára zároveň strategický potenciál pre zjednodušenie postupov na katastrálnych úradoch a budúcu náhradu systémov KOOÚ za nové moderné riešenie.

Alternatíva 4: Obstaranie úplne nového portálu
Posledná alternatíva by znamenala obstaranie nového portálového riešenia od základu, vrátane dizajnu, vývoja a prevádzky. Tento prístup by prekračoval rámec prioritných životných situácií. Prinášal by komplexné riešenie no zároveň predstavuje vysoké riziko zdržaní z dôvodu procesov verejného obstarávania a riziko nesplnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti v stanovených termínoch.

Tabuľka: Posúdenia alternatív v aplikačnej vrstve portálu

| Kritérium | Alternatíva 1: Obnova ESKN + úplná modernizácia | Alternatíva 2: Obnova ESKN + samostatný komponent | Alternatíva 3: Generačná modernizácia (preferovaná) | Alternatíva 4: Nový portál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné a prevádzkové náklady | Vysoké (obnova + upgrade všetkých komponentov) | Vysoké (obnova + paralelná údržba) | Optimálne (modernizácia len v rozsahu ŽS, využitie RIP) | Vysoké (vývoj od základu, komplexné riešenie) |
| Používateľská skúsenosť (UX) | Jednotná, moderná UX v IDSK 3.0 - až po obnove a techn. upgrade | Nekonzistentná (mix starého a nového dizajnu) | Jednotná, moderná UX v IDSK 3.0, v rozsahu ŽS | Jednotná, ale oneskorená |
| Bezpečnosť a architektúra | Limitovaná, staré komponenty znižujú úroveň | Limitovaná, závislosť na pôvodných backend komponentoch | Vysoká, oddelenie portálu od interných systémov cez RIP | Vysoká, ale za cenu dlhého vývoja |
| Riziko nesplnenia míľnikov POO | Vysoké | Vysoké | Nízke – realizovateľné v termínoch | Vysoké (proces obstarávania) |
| Celkove hodnotenie | Neefektívne a neudržateľné | Nevhodné – hybrid, vysoké náklady | Najvhodnejšie riešenie | Rizikové a časovo nerealizovateľné |

### Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Nie je potrebný HW, bude prevádzkované na súčasnej infraštruktúre modernizovanej po kybernetickom útoku

## Náhľad architektúry a popis budúceho cieľového produktu

## Biznis vrstva

### Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

V dokumentoch KRIMP (Koncept realizácie Implementačného plánu) boli identifikované nasledovné biznis požiadavky na modernizovaný portál :

| Identifikácia biznis požiadavky | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky |
| --- | --- | --- |
| ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na špecializovanom portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Úprava konkrétnych služieb súvisiacich s riešením ŽS do ID SK dizajnu - vstupné aj výstupné služby (ID SK 3.0) |
| ŽS2_BP_07b | Úprava portálu do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Verejná zóna poskytovania údajov | Verejná zóna poskytovania údajov v IDSK 3.0. Poskytuje vektorové dáta vo formáte INSPIRE a všeobecné informácie číselníkov, registrov, metaúdajov, statistik a pod. |
| ŽS2_BP_07c | Prihlásenie sa na špecializovaný portál ÚGKK SR z mUPVS/UPVS | Prihlásenie cez obč.preukaz a základná privátna zóna občana po prihlásení v IDSK 3.0. Prihlasovanie cez eID/MeID/mID |
| ŽS2_BP_07d | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad nehnuteľností v mojom vlastníctve | Prehľad nehnutelností v mojom vlastníctve s možnosťou filtrovania a detailu v IDSK 3.0 Na základe rodného čísla prihláseného používateľa poskytneme zoznam nehnutelnosti. Údaje budú poskytnuté iba pre používateľa eID |
| ŽS2_BP_07e | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad mojich konaní | Prehľad prebiehajúcich konaní podaných cez portal používateľom a zobrazenie stavu prebiehajúceho konania v IDSK 3.0 |
| ŽS2_BP_07f | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad mojich konaní - fáza 2 | Prehľad prebiehajúcich konaní identifikovaných na základe rodného čísla prihláseného používateľa. Zoznam takto identifikovaných konaní bude poskytnutý v IDSK 3.0. Vrátane možnosti doplnenia podania. V rozsahu možností interných systémov ÚGKK SR. |
| ŽS2_BP_07g | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Notifikácie na zmeny mojich nehnuteľností a stavy konania | Prehľad upozornení a možnosť nastavenia rôznych upozornení na zmeny mojich nehnuteľností a stavu konania |
| ŽS2_BP_07h | Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Objednávka na špeciálny výber údajov | Objednávkový formulár pre požiadavku na špeciálny výber údajov z KN. Priestor pre bezpečné doručenie vybraných údajov objednávateľovi/používateľovi. |
| ŽS6_BP_45 | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | Elektronická služba “Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri” špecializovaného portálu bude len jedna, občanovi sa ponúkne zoznam jeho nehnuteľností a na pozadí sa automaticky rozdistribuuje na všetky OÚ KN. Elektronická služba bude v užívateľsky prívetivom prostredí UX/CX/UI. |
| ŽS6_BP_46 | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - optimalizácia dát - Fáza 1 | Optimalizácia údajov v žiadosti, ktorými OVM disponuje, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií. Napríklad: automatické dotiahnutie všetkých evidovaných záznamov. Občan bude mať možnosť si údaje o sebe opraviť. |
| ŽS6_BP_59 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza |
| ŽS15_BP_16 | Úprava aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri (viacero okresov) – IDSK 3.0 | Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. |
| ŽS6_BP_63 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS - Notifikácia o zápise údajov (MMP) | Po zápise pošleme notifikáciu za každý okresný úrad. |

Zahrnutie týchto biznis požiadaviek do jednotlivých koncových službách z pohľadu špecializovaného portálu DSKN je nasledovné:

Podávanie návrhu na vklad – Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie (ks_381774)

Táto komplexná koncová služba umožňuje používateľovi vytvoriť a elektronicky podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra (napr. pri kúpe alebo predaji rodinného domu či bytu). Služba podporuje celý proces životnej situácie „ŽS02 Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie“, pričom koncový používateľ pri podaní využije elektronický podpis. Podmienkou je prihlásenie pomocou elektronickej občianskej karty (eID). Po prihlásení na špecializovanom portály v dizajne ID SK 3.0 bude mať používateľ k dispozícii prehľad jeho nehnuteľností a možnosť realizovať proces návrhu na vklad. Služba je spoplatnená, pričom na úhradu správneho poplatku je možné využiť eKolok a podanie vyžaduje elektronický podpis. Portál zároveň prináša notifikačné funkcie – používateľ bude dostávať notifikácie o zmene stavu konania a celá aplikácia je zmodernizovaná do nového dizajnu ID SK 3.0.

Koncová služba zahŕňa biznis požiadavky: ŽS2_BP_07a, ŽS2_BP_07c, ŽS2_BP_07d

Zasielanie notifikácií (ks_381775)

Táto služba umožní používateľovi aktivovať si zasielanie upozornení (notifikácií) o zmenách týkajúcich sa nehnuteľností v jeho vlastníctve a priebehu konaní. Portál umožní automatické sledovanie zmien týkajúcich sa nehnuteľností a údajov používateľa na konkrétnom liste vlastníctva a následné zasielanie upozornení o týchto zmenách. Rovnako sprístupní sledovanie stavu prebiehajúceho katastrálneho konania a zasielanie notifikácií o zmene stavu konania používateľa. Používateľ si môže cez svoj eID účet nastaviť, pri akých udalostiach ho bude systém notifikovať.

Zbieranie údajov o využití služieb a spätnej väzbe (ks_381776)

Táto služba je na špecializovanom portály reprezentovaná primárne formulárom spätnej väzby, na základe ktorého budú zhromažďované anonymizované údaje o využívaní e-služieb portálu a spokojnosti so službou od používateľov.

Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva (ks_336462)

Služba umožňuje používateľovi vytvoriť a podať elektronický návrh na doplnenie alebo opravu údajov zapísaných na liste vlastníctva v katastri zameraných na životné situácie ŽS06 – presťahovanie a ŽS15 – uzavretie manželstva. Je určená občanom (G2C) a na využitie vyžaduje prihlásenie cez eID kartu a podpísanie podania elektronickým podpisom. Po prihlásení portál ponúkne prístup k zoznamu nehnuteľností používateľa – obyvateľa (napr. domy, byty, pozemky na jeho meno), čo koncovému používateľovi umožní vybrať príslušný list vlastníctva pre doplnenie údajov. Systém zároveň používateľovi predvyplní nové údaje z referenčných registrov (napr. zmeny trvalej adresy). Po vyplnení sa podanie podpíše a odošle elektronicky na všetky príslušné katastrálne odbory okresných úradov, kde budú zaevidované jednotlivé konania. Občan tak odošle jednu žiadosť pokrývajúcu všetky svoje nehnuteľnosti. Celý proces bude užívateľsky spracovaný v novom ID SK 3.0 rozhraní s prehľadným užívateľským prostredím.

Poskytovanie sledovania stavu katastrálneho konania (ks_336505)

Táto služba umožňuje používateľovi automaticky sledovať priebeh podaného katastrálneho konania a dostávať informácie o zmene jeho stavu. Umožňuje zobraziť prehľad prebiehajúcich konaní podaných cez portál a priebežne aktualizovať ich stav (od podania návrhu až po ukončenie konania). Pri každej zmene (napr. doručenie návrhu na príslušný úrad, rozhodnutie o vklade) systém automaticky zasiela prihlásenému používateľovi notifikáciu o aktuálnom stave konania. Služba je prístupná len prihláseným občanom cez eID kartu.

### Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):

| Kód KS (z MetaIS) | Názov KS | Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A) | Životná situácia (+ kód z MetaIS) | Úroveň elektronizácie KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ks_381774 | Podávanie návrhu na vklad - Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie | občan (G2C) | 157 – Kataster nehnuteľností | úroveň 4 |
| ks_381775 | Zasielanie notifikácií | občan (G2C)/ podnikateľ (G2B) | 157 – Kataster nehnuteľností | úroveň 4 |
| ks_381776 | Zbieranie údajov využitia služieb a spätnej väzby a ich poskytovanie do konsolidovanej analytickej vrstvy | inštitúcia verejnej správy (G2G) | 157 – Kataster nehnuteľností | úroveň 4 |
| ks_336462 | Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností | občan (G2C) | 157 – Kataster nehnuteľností | úroveň 4 |
| ks_336505 | Poskytovanie sledovania stavu katastrálneho konania v katastri nehnuteľností | občan (G2C) | 157 – Kataster nehnuteľností | úroveň 4 |

Tabuľka 11Prehľad koncových služieb - budúci stav (TO BE)

### Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením

V rámci projektu nebudú realizované zmeny procesov a organizačné zmeny.

### Jazyková podpora lokalizácia

Jazykovú lokalizácia riešenia a používateľské prostredie bude implementované v slovenskom a anglickom jazyku.

## Aplikačná vrstva

### Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry

Navrhované riešenie modernizovaného špecializovaného portálu DSKN je postavené na viacvrstvovej aplikačnej architektúre, ktorá zabezpečuje jasné oddelenie prezentačnej vrstvy, logiky elektronických služieb a integrácie s rezortnými a centrálnymi komponentmi.

Prezentačná a komunikačná vrstva

Používateľ komunikuje s portálom prostredníctvom webového rozhrania v súlade so štandardmi IDSK 3.0. Portál je rozdelený na:

- verejnú zónu – sprístupňuje údaje z katastra nehnuteľností (číselníky, INSPIRE dáta, metaúdaje, registre) a umožňuje základnú orientáciu v údajoch bez nutnosti prihlásenia,

- privátnu zónu – dostupnú po prihlásení cez jednotné SSO (eID, mID, eIDAS), ktorá poskytuje personalizované služby ako prehľad vlastnených nehnuteľností, prehľad konaní a nastavenie notifikácií.

Vrstva špecializovaného portálu ÚGKK

Jadro riešenia tvoria aplikačné služby portálu DSKN, ktoré realizujú kľúčové životné situácie a podporujú nasledovné koncové služby:

- Podávanie návrhu na vklad - Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie [ks_381774]

- Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností [ks_336462]

- Zasielanie notifikácií [ks_381775]

- Zbieranie údajov využitia služieb a spätnej väzby a ich poskytovanie do konsolidovanej analytickej vrstvy [ks_381776]

Konkrétne sa jedná o nasledovné aplikačné služby v plánovanom rozsahu:

- Poskytovanie vektorových dát vo formáte INSPIRE – Služba poskytuje priestorové a atribútové informácie z INSPIRE vo vektorovom tvare formou OGC WFS a OGC WMS

- Poskytovanie metaúdajov (v zmysle  INSPIRE definovaná ako Discovery) – Vyhľadávacia služba (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES INSPIRE definovaná ako Discovery) poskytuje metaúdaje o súboroch a službách priestorových údajov katastra nehnuteľností a zobrazuje obsah týchto metaúdajov:
• Kataster nehnuteľností – Súbor geodetických informácií (SGI KN)

- Poskytovanie číselníkov z KN - Služba poskytuje podrobné informácie o číselníkoch katastra nehnuteľností.

- Poskytovanie sumárnych údajov z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde - Služba slúži na poskytovanie informácií o sumárnych údajoch z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde.

- Poskytovanie informácií o registri územno-technických jednotiek - Služba slúži na získanie podrobných informácií o registri územno-technických jednotiek (katastrálnych území)

- Poskytovanie informácií o súbore geodetických informácií katastra KN za katastrálne územie

- Prihlásenie SSO – služba poskytuje prihlásenie do osobnej/privátnej zóny portálu využitím autentifikačného modulu UPVS

- Prehľad nehnuteľností – služba poskytuje prehľad nehnuteľností v mojom vlastníctve identifikovaných na základe rodného čísla. Vzhľadom na limitované podmienky interných systémov poskytnutý zoznam nemusí byť úplný.

- Prehľad konaní – služba poskytuje  prehľad prebiehajúcich konaní identifikovaných na základe rodného čísla prihláseného používateľa alebo podaných cez portál používateľom v rozsahu možností interných systémov ÚGKK. Vzhľadom na limitované podmienky interných systémov poskytnutý zoznam nemusí byť úplný.

- Elektronické podanie – služba poskytuje proces podania (prijatia podania, prijatia doplnkového podania) v rozsahu napojených koncových služieb

- Prehľad a nastavenia upozornení – služba poskytuje rozhranie pre správu proaktívnych notifikácií distribuovaných užívateľovi prostredníctvom centrálneho notifikačného komponentu

- Profil užívateľa – služba predstavuje ukladanie individuálnych nastavení podľa predvolieb prihláseného používateľa

- Objednávkový formulár na špeciálny výber údajov z KN – služba poskytuje proces registrácie za účelom povolenia poskytovania údajov na špeciálny výber, funkcionalitu zadania požiadavky o špeciálny výber údajov z KN a sprístupnenia údajov z KN

- Zber spätnej väzby – služba poskytuje formulár umožňujúci zachytiť spätnú väzbu od koncového používateľa a túto následne distribuovať za účelom zlepšenia kvality portálu.

Integrácia s rezortnou integračnou platformou

Portál je oddelený od interných systémov katastra prostredníctvom rezortnej integračnej platformy (RIP). Tá zabezpečuje bezpečnú a štandardizovanú výmenu údajov medzi portálom a agendovými systémami ÚGKK SR.
Hlavné integračné prvky:

- Prijatie podaní – spracovanie a distribúcia podaných žiadostí,

- Spracovanie referenčných údajov o osobách – využitie údajov z CSRÚ/CPDI,

- Adaptéry na centrálne komponenty eGov (ÚPVS, IAM, platobná brána, notifikačné služby),

- Prijatie a spracovanie spätnej väzby – odosielanie analytických dát do konsolidovanej analytickej vrstvy.

Architektonické princípy riešenia

- Modularita a rozšíriteľnosť – architektúra umožňuje postupné dopĺňanie ďalších životných situácií,

- Jednotné používateľské prostredie – všetky služby sú implementované v IDSK 3.0, čím sa eliminuje fragmentácia UX,

- Bezpečnosť a odolnosť – oddelenie portálu od agendových systémov cez RIP a využitie centrálnych autentifikačných služieb,

- Otvorenosť a interoperabilita – využívanie otvorených dát (INSPIRE, metaúdaje, registre) a integrácia na centrálne služby eGovernmentu,

- Zber spätnej väzby a analytika – kontinuálne zlepšovanie služieb na základe dát o ich používaní.

Centrálna databáza primárnych údajov

Modernizovaný špecializovaný portál DSKN využíva údaje z centrálnej databázy primárnych údajov ÚGKK SR. Táto databáza predstavuje konsolidovaný zdroj údajov o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a prebiehajúcich konaniach. Databáza agreguje a zosúlaďuje primárne údaje pochádzajúce z distribuovaných systémov WRKN, WISKN a VÚK. Centrálna databáza nie je priamym výstupom projektu modernizácie portálu DSKN, ale tvorí kľúčovú infraštruktúrnu závislosť, z ktorej portál čerpá údaje.

### Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav IS VS | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_14801 | Rezortná integračná platforma GKK | ☐ | Plánujem budovať | Integračný |  |
| isvs_10700 | Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností | ☐ | Plánujem budovať | Prezentačný |  |

Tabuľka 12 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)

### Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

V súčasnom stave systémom nie sú využívané spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente.

| Kód IS | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 13 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – súčasný stav (AS IS)

### Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o  e-Governmente – budúci stav (TO BE)

Modernizovaný portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností sa bude pripájať na autentifikačný modul (IAM ÚPVS) prostredníctvom rezortného (GKK) riešenia pre Identity management. Na ostatné spoločné moduly sa bude pripájať prostredníctvom rezortnej integračnej platformy.

| Kód IS | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |
| isvs_10700 | Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností | Autentifikačný modul |

Tabuľka 14 Prehľad plánovaných integrácií na spoločné moduly – budúci stav (TO BE)

### Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)

Na portály DSKN nie sú plánované služby pre integráciu iných ISVS.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Kód integrovaného ISVS (z MetaIS) | Názov integrovaného ISVS |
| --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)

### Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

| Kód AS (z MetaIS) | Názov AS | Realizuje ISVS (kód ISVS, ktorý realizuje AS) | Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| as_nová | Prehľad nehnuteľností | isvs_10700 | ks_336462, ks_381774 |
| as_nova | Prehľad konaní | isvs_10700 | ks_336462, ks_381774 |
| as_nova | Elektronické podanie | isvs_10700 | ks_336462, ks_381774 |
| as_nova | Prehľad a nastavenia upozornení | isvs_10700 | ks_381775 |
| as_nova | Profil užívateľa | isvs_10700 | ks_381775 |
| as_nova | Prijatie objednávky na výber údajov z KN. | isvs_10700 | ks_336466 |
| as_nova | Zber spätnej väzby | isvs_10700 | ks_381776 |
| as_nova | Poskytovanie vektorových dát vo formáte INSPIRE | isvs_10700 | ks_336091, ks_336088, ks_336090, ks_336092, ks_336089 |
| as_nova | Poskytovanie metúdajov (v zmysle INSPIRE definovaná ako Discovery) | isvs_10700 | ks_336476 |
| as_nova | Poskytovanie číselníkov z KN | isvs_10700 | ks_336482 |
| as_nova | Poskytovanie sumárnych údajov z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde | isvs_10700 | ks_336483 |
| as_nova | Poskytovanie informácií o registri územno-technických jednotiek | isvs_10700 | ks_336481 |
| as_nova | Poskytovanie informácií o súbore geodetických informácií katastra KN za katastrálne územie | isvs_10700 | ks_336476 |
| as_nova | Prihlásenie SSO | isvs_10700 | ks_336462, ks_381774 |

Tabuľka 16 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

### Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

Vytvorenie aplikačných služieb na integráciu nie je na portály DSKN plánované.

| AS (Kód MetaIS) | Názov AS | Realizuje ISVS (kód MetaIS) | Poskytujúca alebo Konzumujúca | Integrácia cez CAMP | Integrácia s IS tretích strán | SaaS | Integrácia na AS poskytovateľa (kód MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 17 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

## Dátová architektúra

### Objekty evidencie

- Nie je relevantné pre projekt.

### Referenčné údaje

- V rozsahu projektu nie sú žiadne údaje definované ako referenčné.

### Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)

Projekt nerealizuje poskytovanie nových objektov evidencie z ISVS do IS CPDI.

### Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

Portál DSKN bude konzumovať údaje z referenčných registrov prostredníctvom rezortnej integračnej platformy GKK.

| ID OE | Názov (konzumovaného) objektu evidencie | Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ | Kód zdrojového ISVS v MetaIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | isvs_14801 | isvs_5836 CPDI / isvs_420 |
| 2. | Základné číselníky – časť hlavička základného číselníka | isvs_14801 | projekt_100 - Metainformačný systém |
| 3. | Register fyzických osôb | isvs_14801 | isvs_5836 CPDI / isvs_191 - RFO |
| 4. | Register adries | isvs_14801 | isvs_5836 CPDI / isvs_192 - RA |
| 5. | Štatistické číselníky a klasifikácie | isvs_14801 | isvs_5836 CPDI / isvs_411 - ŠIS |

Tabuľka 21 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

### Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)

| ID OE | Názov referenčného údaja /objektu evidencie (uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1) | Konzumovanie alebo poskytovanie | Subjekt (organizácia poskytovateľa-konzumenta) | Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |  |  |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |  |  |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |  |  |

### Kvalita a čistenie údajov

Nie je relevantné pre projekt.

### Otvorené údaje

Nie je relevantné pre projekt.

### Analytické údaje

Nie je relevantné pre projekt.

### Moje údaje

Nie je relevantné pre projekt.

### Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Nie je relevantné pre projekt.

## Technologická architektúra

### Návrh riešenia technologickej architektúry

Zmeny v rámci implementácie aplikačných zmien budú riešené na súčasnej infraštruktúre ÚGKK.

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)

Nerelevantné, bude riešené na súčasnej infraštruktúre ÚGKK.

### Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Výstupy projektu nebudú využívať služby vládneho cloudu.

## Bezpečnostná architektúra

### Návrh riešenia bezpečnosti

Riešenie bude realizované v súlade s aktuálnymi, internými bezpečnostnými predpismi a princípmi. Na sieťovej úrovni uplatňuje segmentáciu siete, využíva demilitarizovanú zónu (DMZ), zabezpečuje nepretržité monitorovanie a dôsledne oddeľuje prístupy.

Zároveň bude vyvíjané v súlade s metodikou MIRRI „Metodika pre verejnú správu pre bezpečný vývoj nových aplikácií a systémov v súlade so štandardom SSDLC“, čím je zabezpečené dodržiavanie bezpečnostných štandardov počas celého životného cyklu vývoja.

### Určenie obsahu bezpečnostných opatrení

| Obsah bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky ÚPVII č. 179/2020 Z. z | Aplikované opatrenia | Aplikovaná legislatíva |
| --- | --- | --- |
| Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie I | Áno | Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva |
| Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie II | Áno | Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva |
| Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie III | Áno | Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky 179/2020 vzťahujúci sa na vašu organizáciu, projekt a budované aktíva |
| Bezpečnostný projekt | Áno | § 23 ods. 1 a 2 zákona 95/2019 Z.z. |
| Bezpečnostné opatrenia podľa osobitného predpisu | Nie | Doplňte osobitný predpis alebo odkaz na predpisy, podľa ktorých budú aplikované ďalšie bezp. opatrenia |

Tabuľka 33 Určenie zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení

### Legislatívne, právne, štatutárne, regulačné a zmluvné požiadavky,

Modernizovaný portál DSKN bude budovaný v súlade s platnou legislatívou a technickými normami upravujúcimi informačné technológie a bezpečnosť vo verejnej správe. Platforma bude súčasťou informačného systému verejnej správy kategórie III podľa vyhlášky č. 179/2020 Z.z., a preto bude podliehať požiadavkám na vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 95/2019 Z.z.

Integračná vrstva bude spĺňať minimálne bezpečnostné opatrenia v rozsahu kategórie III, vrátane zabezpečeného prenosu dát, autentifikácie a autorizácie prístupov, logovania a monitorovania činností, ochrany integrity a dostupnosti služieb. Architektúra platformy bude zohľadňovať princípy vyplývajúce z vyhlášky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre IT verejnej správy a bude rešpektovať rámec kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 227/2025 Z.z.

### Riešenie autentifikácie a prístupov používateľov

Modernizovaný portál bude využívať centrálne rezortné (GKK) autentifikačné riešenie.

# PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU

- Prevádzka a údržba výstupov projektu bude zabezpečená v zmysle a v rozsahu platnej zmluvy.

## Požiadavky na zdrojové kódy

Zdrojové kódy budú dodané v zmysle a v rozsahu platnej zmluvy.

# OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU

Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s platnou zmluvou a Vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v zmysle ustanovení podľa § 5 a nasledovných ustanovení.

# ODKAZY

Doplňte odkazy na iné existujúce materiály, ktoré sú zdrojovými informáciami. V maximálnej miere sa vyhnite duplikovaným informáciám a ich aktualizácii na viacerých miestach v priebehu prípravy prípravnej projektovej dokumentácie, jej pripomienkovania a hodnotenia.

# PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Koniec dokumentu